МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  С. ТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| Принято Педагогическим Советом Протокол от 2 ноября 2016 г. №2 | Утверждено приказом по МОБУ СОШ___ от __ _________2016 г. № ____ Директор школы: Байназарова Д.И. |
| --- | --- |

Плана - график  мероприятий

(дорожная карта)

по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ

в МОБУ СОШ с. Тубинский.

|  |  | Направления мероприятий |  | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка нормативных правовых актов ОУ, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) |  | 2016 год | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.2 |  | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ: размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОУ. |  | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 1.3 |  | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение): участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов |  | 2016 г | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.4 |  | Изучение и использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.6 |  | Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ |  | 2016 года | Зам. директора по УВР Рабочая группа |
| 1.7 |  | Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |
| 1.8. |  | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») |  | Ежегодно, начиная с 2016 года | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.9 |  | Формирование заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ: определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО НОО ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня |  | Ежегодно, начиная с 2016 года | Зам. директора по УВР, зав. библиотекой |
| 1.10 |  | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС-ОВЗ НОО |  | Ежегодно 2016г | Зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 2 |  | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ |  | Октябрь 2016 года | Зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов, учителя начальных классов, педагоги-психологи, социальные педагоги, библиотекарь |
| 3. |  | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ: разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на уровне ОУ; участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ Освоение и использование опыта «стажировочных площадок» по введению ФГОС с ОВЗ. |  | 2016г-2017г | Зам. директора по УВР |
|  |  |  |  | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 3.5 |  | Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов ОУ по реализации ФГОС-ОВЗ НОО |  | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 4 |  | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1 |  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ: корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ Планирование финансирования на следующий календарный год |  | 2016 год 2016-17 уч.год | Директор Директор школы |
| 5. |  | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Участие педагогических работников образовательных организаций в районных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ |  | 2016 год | Директор, зам. директора по УВР |
| 5.2 |  | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации |  | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР |
| 5.3 |  | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители |
| 5.4 |  | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |  | Ежегодно | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6 | Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 учебный год | Зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов учителя начальных; специалисты психолого-педагогической службы |
| 7 |  |  | Материально-техническое сопровождение |  |  |
| 7.1 |  |  | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ и создание доступной среды: оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства школы. | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР |
| 7.2 |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, зам директора по безопасности |
| 7.3 |  |  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР |

Функциональные обязанности администрации:

1.Определение целей, задач переходного периода реализации ФГОС для детей с ОВЗ..

2.Создание рабочей группы, координация деятельности учителей начальных классов, психологов, социальных педагогов, родителей и законных представителей детей с ОВЗ.

3.Составление дорожной карты.

4.Информирование педагогической и родительской общественности  о работе школы по введению ФГОС НОО ОВЗ;

5.Формирование  нормативно - правовой базы школы.

6. Разработка адаптированной образовательной программы  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ.

7.Работа по изменению школьной  инфраструктуры.

8. Корректирование работы.

9. Анализ результатов 1 этапа введения ФГОС НОО ОВЗ.

Функциональные обязанности учителя 1 класса:

- Разработка рабочих программ  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ .

- Участие в разработке адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО  ОВЗ.

- Образовательная деятельность в классе по новой АООП НОО.

- Мониторинг результатов освоения программы;

- Анализ результатов  деятельности.

- Коррекция деятельности.

Функциональные обязанности методического объединения учителей начальных классов

- Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ.

- Разработка  адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;

- Анализ результатов работы.